## risques impartialité
|  | FORMULAIRE |  |  |  | Réf | FPil-33
|  | Registre des risques |  |  |  | IE | 04
[6 empty] | Date | 2022-03-08
[6 empty] | Page | 1/1
Impartialité-confidentialité
paragraphe de la norme | Risque | Probabilité | Gravité | Criticité | Actions à réaliser | Délai | Résponsable / Opérateur | Suivi | Réevaluation |  |  | Critére d'évaluation | Efficacité
|  | P | G | C |  |  |  |  | P | G | C
Impartialité | Existence de pressions internes indues résultant d’objectifs commerciaux. | 3 | 5 | 15 | Préciser dans l'Organigramme la séparation hiérarchique entre le laboratoire et le service commercial; structure qui évite les pressions internes. Déclaration d'engagement de la direction du laboratoire, affirmant que la gestion des activités de laboratoire relève de la responsabilité exclusive du Responsable technique. Engagement des services concernées sur l'indépendance du laboratoire par rapport aux objectifs commerciaux. | 1 mois | Responsable laboratoire | Réalisé | 1 | 5 | 5 | Abscence de non-conformité ou réclamation due aux pressions internes indues résultant d’objectifs commerciaux | Efficace
| Non respect des planifications des missions. | 3 | 3 | 9 | Sensiblisation du personnel technique a respecter la planification des missions validés avec le RTC. L'ordre des missions ne doit pas étre modifié sans l'accord entre RTC et RT conformément à la procédure Revue de contrat . | Six mois | Responsable du laboratoire | Réalisé | 1 | 3 | 3 | Respect des planifications hébdomadaires des missions | Efficace
| Réclamations des clients | 4 | 5 | 20 | Modifier la procédure PPil-05 Maîtrise des travaux non conformes et des réclamations pour que le traitement des réclamations soient revues et approuvées par du personnel non impliqué dans les activités objets de la réclamation. | 1 mois | Responsable du laboratoire/ Responsable Qualité | Réalisé | 1 | 5 | 5 | Application rigoureuse des éxigences de la procédure Pil-05 Maîtrise des travaux non conformes | Efficace
| Perte d'impartialité causée par les relations personnelles | 3 | 5 | 15 | l'engagement de confidentialité, impartialité et code d'éthique. -Instruction : obligation de déclarer toutes relatations personnelles avec les clients et a verifier avec chaque nouveau client | 1 mois | Tous les employés | Réalisé | 1 | 5 | 5 | Absence de cas de perte d'impartialité causée par les relations personelles | Efficace
| Existence de conflit d'intérét dus par des activités personnelles | 3 | 5 | 15 | Charte de déclaration de non existence de conflit d'intérét signée par tous les employés au recrutement | 1 mois | Tous les employés | Réalisé | 1 | 5 | 5 | Aucun conflit d'intérét dus par des activités personnelles détecté | Efficace
| Manque d'impartialité d'une partie des employés | 3 | 5 | 15 | Signer un Engagement d'impartialité par tous les employés. Sensibiliser/ former le personnel sur les risques d'impartialité et les conséquences sur le fonctionnement du laboratoire. | 1 mois | Tous les employés | Réalisé | 1 | 5 | 5 | Absence des non conformité ou réclamation du au manque d'impartialité d'une partie des employés | Efficace
| Interet économique des opérateurs | 3 | 3 | 9 | La rémunération des employés est indépendante du volume des prestations réalisées. | 1 mois | Tous les employés | Réalisé | 1 | 3 | 3 | salaires de personnel indépendant du volume des prestations réalisées. | Efficace
| Acceptation de cadeau, commission ou autre avantage même , pour soi-même ou ses proches, de la part des clients. | 3 | 5 | 15 | veiller en permanance à respecter l'engagement signé de confidentialité, impartialité et code d’éthique par le personnel d'ENER | 1 mois | Tous les employés | Réalisé | 1 | 5 | 5 | Absence de preuvre d'acceptation de cadeau, commission ou autre avantage même , pour soi-même ou ses proches, de la part des clients. | Efficace
| Risque d’impartialité figure entre la fonction commerciale et qualité qui sont occupées par la même personne, | 3 | 5 | 15 | Récruter un RMQ | six mois | Direction | en cours |  |  |  | Récrutement d'une assistante commercial | Efficace
Confidentialité | Divulgation non autorisé des informations obtenues ou générées au cours des activités du laboratoire, à l’exception de ce qui est exigé par la loi | 3 | 5 | 15 | signer un engagement sur l’honneur Personnel de ne pas dévulguer des informations obtenues ou générées au cours des activités d'étalonnage , à l’exception de ce qui est exigé par la loi | six mois | Tous les employés | en cours | 1 | 5 | 5 | Absence de divulgation non autorisé des informations obtenues ou générées au cours des activités du laboratoire, à l’exception de ce qui est exigé par la loi | Efficace
version révisée le | 2025-04-20
Probabilité
[7 empty] | Fréquent | 5
| Rédaction | Vérification | Approbation |  |  |  | Probable | 4
Nom | Souayed Mongi | Ennajeh Karim | SOUAYED Mongi |  |  |  | Peu probable | 3
Fonction | RMQ | RT | Directeur |  |  |  | Rare | 2
Signature | [6 empty] | Extrêmement rare | 1
[9 empty] | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
[9 empty] | Mineure | Significative |  |  | Sévère | Critique | Catastrophique
Gravité
Risques acceptables
Risques à surveiller
Risques majeurs à éliminer ou réduire

## risques d'activité
|  | FORMULAIRE |  |  |  | Réf | FPil-33
|  | Registre des risques |  |  |  | IE | 05
[6 empty] | Date | 2022-03-08
[6 empty] | Page | 1/1
Risques Interne
chapitre de la norme 17025 | Risque | Probabilité | Gravité | Criticité | Actions à réaliser | Délai | Résponsable / Opérateur | Suivi | Réevaluation |  |  | Critére d'évaluation | Efficacité
|  | P | G | C |  |  |  |  | P | G | C
Personnel | Absentéisme | 4 | 5 | 20 | *Encourager la polyvalence des opérateurs habilités dans différentes grandeurs *Désigner des suppléants techniques. *Sensibiliser le personnel pour faire attention à leur santé et à leur sécurité. | 6 mois | Gérant | réalisé | 1 | 5 | 5 | *Décision de Désignation d'un suppléant au RT *Formation de 3 opérateurs polyvalents (Matrice de polyvalence) *Rappel des régles de vigilence sécurité | Efficace
| Personnel inapte à la réalisation des prestations | 4 | 4 | 16 | Visite médicale annuelle éffectuée par le médecin du Groupement de santé des travailleurs avec délivrance de certificat d'aptitude, | 1 an | responsable laboratoire | réalisé | 1 | 4 | 4 | Personnel apte pour la réalisation des travaux (Certificat d'aptitude médical) | Efficace
| Départ de collaborateurs occupant des postes clés | 3 | 4 | 12 | Rester à l'écoute des collaborateurs et motiver le personnel autant que la situation du laboratoire le permet. Pour les postes clés le laboratoire est tenu de former des employés qui doivent assurer la suppléance du responsable technique et du responsable management qualité. La Direction du laboratoire doit veiller à ce que la passation de service se fasse dans les meilleures conditions possibles. | 3 mois | Le directeur et le responsable technique | Réalisée | 1 | 4 | 4 | Remarque : Le suppléant RMQ et Suppléant RT sont désignés, opérationnels et peuvent remplacer le RMQ et le RT . | Efficace
| Départ de collaborateurs (Turn over) | 3 | 3 | 9 | Rester à l'écoute des collaborateurs et motiver le personnel autant que la situation du laboratoire le permet. Recruter immédiatement du personnel dès qu'un départ est avéré par préavis et planifier et réaliser les formations et les qualifications nécessaires. | 1 an | Gérant | en cours | 2 | 3 | 6 | Nouveau personnel recruté et formé. L'évaluation et les essais croisés effectués pour les grandeurs du laboratoire. | Efficace
| Accident de travail | 3 | 5 | 15 | Formations nécessaires pour l'accomplissement des taches avec le moindre risque * Assurer la disponibilitée des EPI pour chaque opérateurs * dans les sites a haut risque effectuer une analyse des risques, prévoir des solutions de réduction du risque avant le début des travaux, la validation du responsable technique est obligatoire. | 6 mois | responsable laboratoire | en cours | 1 | 5 | 5 | zéro accidents de travail | Efficace
Installation et conditions ambiantes | Dépassement des conditions ambiantes au laboratoire (tempérarure ,humidité,vibration,poussiere ) | 3 | 5 | 15 | Inserer dans la procédure matrise des équipements les dispositions suivantes: *Surveiller la température et l'humidité et utiliser le climatiseur en mode déshumidificateur si nécessaire *Entretien préventif périodique des climatiseurs *écalairage 450/480 lux *humidité : 50+- 15% | 6 mois | responsable laboratoire | en cours | 1 | 5 | 5 | Absence de dépassement des conditions ambiantes au laboratoire (tempérarure ,humidité) déclarés dans les procédures | Efficace
| Non respect des règles d'accès au laboratoire | 3 | 5 | 15 | *Pancarte d'interdiction d'accés au laboratoire pour les personnes non autorisées. | immédiatement | responsable laboratoire | Réalisé | 1 | 5 | 5 | Absenece d'incident d'accés non autorisé aux laboratoires | Efficace
| Perte de traçabilité des conditions ambiantes des laboratoires | 3 | 5 | 15 | Inserer dans la procédure maitrise des équipements les dispositions suivantes: *Veiller au bon fonctionnement, à l'étalonnage periodique et la confirmation métrologique des thermohygrométres d'ambiance des laboratoires * Disponibilité des données enregistrées par les thermohygromètres d'ambiance et téléchargements périodiques des données, *Opérateur chargé des vérifications du fonctionnement des thermohygromètres et du téléchargement périodique. | immédiatement | responsable laboratoire | Réalisé | 1 | 5 | 5 | Disponibilité de l'historique de traçabilité des conditions ambiantes des laboratoires | Efficace
| Incendie dans les locaux du laboratoire et voisinage | 3 | 5 | 15 | Inserer dans le paragraphe relatif au locaux du MQ les dispositions suivantes: Régles de sécurité: Espace non fumeurs à l'extérieur du laboratoire Arrêt des appareils en dehors des heures de service Formation à la lutte contre l'incendie Mise à disposition d'extincteurs Police d'assurance incendie. | immédiatement | responsable laboratoire | Réalisé | 1 | 5 | 5 | Zéro Incendie dans les locaux du laboratoire et voisinage | Efficace
Equipement | Dégradation des équipements et dérive non détectées | 4 | 5 | 20 | Inserer dans la procédure Vérification intermédiaire des étalons les dispositions suivantes: Suivi des dérives ( vérification intermédiare) Raccourcir la périodicité de vérification, Renouveler les équipements dégradés au plus tôt. | immédiatement | responsable laboratoire | Réalisé | 1 | 5 | 5 | Maitrise des étalons (détection de tous dérives imédiatement ) carte de contrôle | Efficace
| Certains équipements du laboratoire non redondants avec un taux d'utilisation élevé. | 3 | 5 | 15 | Inserer dans la procédure Vérification intermédiaire des étalons les dispositions suivantes: Suivi du taux d'utilisation des étalons, prise en compte pour la périodicité de vérification. Prévoir l'acquisition progressive d'étalons pour assurer la redandonce | immédiatement | responsable laboratoire | Réalisé | 1 | 5 | 5 | Redendance des étalons qui ont un taux d'utilisation élevé. | Efficace
| Dérive lors du transport des étalons | 3 | 5 | 15 | Inserer dans la procédure maitrise des équipements les dispositions suivantes: Emballage de protection spécifique lors de transport des étalons Envisager la surveillance de la température lors du transport des masses E2 et F1 Renforcer les verifications intermédiaires des étalons voyageurs conformément à la procédure POp-03 | immédiatement | responsable laboratoire | Réalisé | 1 | 3 | 3 | Absence d'incident ou, un dérive des étalons lors de transport | Efficace
| Dépassement des échéances de réalisation des raccordements (non respect du planning d'étalonnage) vue la non disponibilité des laboratoires de référence aggravée par le COVID -19 | 3 | 5 | 15 | Dérogation spécial de 2 mois avec une vérification internes pour détecter toute dérive pouvant affecté les résultats de mesure | immédiatement | responsable laboratoire | Réalisé | 1 | 3 | 3 | Planning des étalonnage et vérification des étalons rerspecté | Efficace
| Dysfonctioment imprévu d'un étalon lors des travaux | 3 | 5 | 15 | Inserer dans la procédure Vérification intermédiaire des étalons les dispositions suivantes: Renforcer les vérifications avant et aprés les travaux d'étalonnage Prévoir la redondance des étalons | immédiatement | responsable laboratoire-opérateur | Réalisé | 1 | 5 | 5 | Absence d'enregistrement d'un dysfonctioment imprévu d'un étalon lors des travaux | Efficace
Traçabilité métrologique | Perte des enregistrements numériques et papier tant techniques qu' administratifs et commerciaux | 3 | 5 | 15 | Inserer dans la procédure Mairtise des documents (enregistrements) les dispositions suivantes: *Archivage 5 ans dans des armoires férmées sous clé *Conservation des enregistrements tous les 15 jours dans un disque dur externe (Back-up) | immédiatement | RMQ Respnsable laboratoire | Réalisé | 1 | 5 | 5 | Pas de perte de documents et d'enregstrements | Efficace
Produits et services fournis par des prestataires externes | Dépendance envers des prestataires externes exclusifs | 3 | 5 | 15 | Rechercher de nouveaux prestataires externes , visiter les foires spécialisées pour identifier les fournisseurs potentiels, | 1 ans | Responsable Achat | en cours | 1 | 5 | 5 | Liste des prestataires externes diversifié | Efficace
| Difficultés d'approvisionnement de produits et services auprès de fournisseurs uniques en Tunisie dans des délais raisonnables. | 3 | 3 | 9 | Rechercher de nouveaux prestataires externes . | 1 an | Responsable Achat | En cours | 1 | 5 | 5
| Mauvais choix et selection des presataires externes (laboratoires…) lors de raccordement des étalons qui peut dégrader les résultas fournis aux clients (CMC) | 4 | 5 | 20 | -application rigoureuse de la procédure de choix ,suivi et évaluation des prestatires externes -chrercher les meilleurs CMC lors des raccordements de nos étalons | immédiatement | Responsable Achat responsable laboratoire | Réalisé | 1 | 5 | 5 | Suivi périodique des annexes techniques des prestataires externes. | Efficace
Revue des demandes, appels d'offres et contrats | un nouveau client (peut engendrer risque d'impartialité ) | 5 | 4 | 20 | Signature d'engagement de confidentialité, impartialité et code d'éthique. -Instruction : obligation de déclarer toutes relatations personnelles avec les clients et a verifier avec chaque nouveau client | immédiatement | Tous les employés | Réalisé | 1 | 5 | 5 | Absence de cas de perte d'impartialité causée par les relations personelles | Efficace
| Manque de traçabilité lors de la revue de contrat pouvant générer des conflits lors de l'éxécusion de la commande | 4 | 5 | 20 | Application rigoureuse de la procédure revue de contrat Collecter et conserver pour une bonne revue de contrat toutes les informations techniques jugées utiles (mail,commande , échanges...) (offre de prix) informer au préalable le client en cas de changement (méthode ,norme,délais,....) | immédiatement | RTC -Responsable laboratoire | Réalisé | 1 | 5 | 5 | Conformité de l'offre et de l'execution au bon de commande. | Efficace
Sélection, vérification et validation des méthodes | utiliser des méthodes non validées, ce qui engendre l'émission de résultats éronnés aux clients | 3 | 5 | 15 | ENER utilise strictement des méthodes normalisés ou validés par le RT conformément à la norme 17025 et aux procédures internes, Un planning des CIL est établie par cycle d'accréditation couvrant toutes les portées Veille normative et réglementaires trimestrielle pour détecter tous changements de guides et normes | immédiatement | RMQ Respnsable laboratoire | Réalisé | 1 | 5 | 5 | Utilisation des méthodes normalisées | Efficace
Évaluation de l’incertitude de mesure | Sous estimation des incertitudes | 3 | 5 | 15 | ENER analyse toutes les causes d'erreurs de mesure ( 5M) lors de développement des méthodes et des bilans d'incertitudes de mesure conformément aux normes et guides techniques en vigeurs, ces bilans sont validés par le RT et ils sont introduits dans les logiciels de calcul . Des calculs comparatifs mannuels sont effectués pour valider les logiciels de calculs. | immédiatement | responsable laboratoire | Réalisé | 1 | 5 | 5 | Maitrise des bilans d'incertitude | Efficace
Rapport sur les résultats | Emission des certificats et rapports éronnés | 3 | 5 | 15 | *Vérification des rapports et certificats par le RT ou son suppléant conformément à la procédure.... *Identification des personnes signataires des certifcats et analyse des causes d'erreurs (5M), *Traitement des causes y compris revue des méthodes et formation complémentaire. | immédiatement | RMQ Respnsable laboratoire | Réalisé | 1 | 3 | 3 | Liste des signataires des certificats et rapports | Efficace
Travaux non conformes | Non maitrise des travaux non conformes | 3 | 5 | 15 | Application rigoureuse de la procédure Maitrise des travaux non conformes et réclamations clients. Le personnel ayant canstaté la non conformité informe le RT et participe à l'anlyse et traitement des travaux non conforme . | immédiatement | RMQ Respnsable laboratoire | Réalisé | 1 | 5 | 5 | Maitrise total des travaux non conformes | Efficace
Réclamations | Traitement impartial des réclamations | 4 | 5 | 20 | Inserer dans la procédure maitrise des travaux non conformes et réclamtions clients : le personnel dont l'activité a entrainé une réclamation client ne participe à aucune étape de l'analyse,du traitement et de la communication avec le client pour assurer un traitement impartial et efficace. | immédiatement | RMQ Respnsable laboratoire | Réalisé | 1 | 5 | 5 | Pas de traitement impartial des réclamations | Efficace
Objectifs | Non atteinte des objectifs | 3 | 5 | 15 | Suivi périodique des indicateurs des objectifs et prise des décisions d'actions opportunes (tableau de suivi des objectifs) | 1 ans | RMQ Respnsable laboratoire | en cours | 1 | 5 | 5 | Objectifs atteints | Efficace
version révisée le | 2025-04-20
Probabilité
[7 empty] | Fréquent |  | 5
[7 empty] | Probable |  | 4
| Rédaction | Vérification | Approbation |  |  |  | Peu probable |  | 3
Nom | Souayed Mongi | Ennajeh Karim | SOUAYED Mongi |  |  |  | Rare |  | 2
Fonction | RMQ | RT | Directeur |  |  |  | Extrêmement rare |  | 1
Signature | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[10 empty] | Mineure | Significative | Sévére | Critique | Catastrophique
Gravité
Risques acceptables
Risques à surveiller
Risques majeurs à éliminer ou réduire