| I.E | Nature de la modification | Date d’effet |
| --- | --- | --- |
| 01 | - Création | 03/11/2019 |
| 02 | -Modification suite évaluation TUNAC du paragraphe 6.3.2 Matrice des risques (la méthodologie à suivre qui permet de déterminer les risques et opportunités) | 06/07/2020 |
| 03 | -Modification suite audit interne du paragraphe 6.3.2 La surveillance- : définition de la fréquence de la surveillance | 25/09/2021 |
| 04 | Modification suite évaluation TUNAC : Paragraphe 6.2.3 Matrice des risques et opportunités Ajout de méthode d’évaluation de l’efficacité des actions face aux risques et opportunités . | 07/03/2022 |
| 05 06 | Modification suite évaluation TUNAC : Ajout des définitions des niveaux de pondération des risques et les modalités de traitement des opportunités. Modification suite évaluation TUNAC : On ajoute pour plus de précision - Surveillance après réalisation de l’action si on passe au vert - Quelle action complémentaire si après l’action le risque demeure élevé. Indiquer sur le registre des risques la continuité des actions de réduction de ces risques. - Lorsqu’une opportunité est identifiée la direction prend la décision pour planifier et réaliser cette opportunité | 01/04/2023 10/03/2025 |

SOMMAIRE

- OBJET

- DOMAINE D’APPLICATION

- REFERENCES

- DEFINITIONS

- RESPONSABILITES

6.DEROULEMENT

7.DOCUMENTS LIES A CETTE PROCEDURE.

1.	OBJET :

La présente procédure a pour objet de définir les règles d’identification, d’analyse, d’évaluation, de réduction et de réévaluation des risques dans le but de :

- Prévenir ou réduire les effets indésirables et les défaillances potentielles des activités du laboratoire.

- Permettre au système de management d’atteindre les objectifs.

- Identifier et de saisir les opportunités permettant d’augmenter les résultats du laboratoire.

2. DOMAINE D’APPLICATION :

Cette procédure est applicable à toutes les activités et au système qualité du laboratoire.

3. REFERENCES :

- Norme ISO/CEI 17025 :2017: « Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais»

- NF ISO 31000 Juin 2018 « Management du risque Principes et lignes directrices »

4. DEFINITIONS

- Analyse des risques : utilisation des informations pour identifier les dangers et évaluer les risques.

- Appréciation des risques : inclut l’identification, l’analyse et l’évaluation des risques (risk assessment en anglais).

- Danger : situation pouvant conduire à un incident potentiel

- Moyen de maîtrise du risque : mesure modifiant le risque

- Partie prenante : personne, groupe ou organisation pouvant affecter ou être affecté par une entreprise

- Responsable du risque : celui qui est responsable du risque, a l’autorité pour le gérer et est redevable

- Redevabilité : rendre compte de ses décisions et activités aux parties prenantes.

- Risque : probabilité d’apparition d’un danger, du niveau de sa gravité et de l’exposition au danger

- Risque résiduel : risque restant après son traitement

5.RESPONSABILITES :

La direction du laboratoire à son plus haut niveau a la responsabilité de veiller à la stricte application de cette procédure conformément à la politique de gestion des risques de l’entreprise. Chaque service de laboratoire contribue au traitement (réduction) des risques identifiés.

6.DEROULEMENT

6.1 Cartographie

Avec quoi

      - Exigences en matière de

• Planification SMQ

• Exigences client

• Contexte organisationnel

Avec qui

      - RMQ

Entrée

      - Les besoins des clients

4. Prescriptions légales 5.Préoccupations 6.Contexte de l'organisation

7. les besoins et les attentes des parties intéressées

Activité

Détermination des risques et des opportunités liés à notre contexte organisationnel et les besoins et les attentes des parties intéressées

Sortie

- Amélioration du processus

- Amélioration SMQ

- contrôle des risques

- Amélioration effets souhaitables

- Actions intégrées

- Évaluation des Nouvelles pratiques

Comment

- évaluation

- Matrice des risques

- Analyse SWOT

Avec quelle mesure

- Niveau de conformité •

- Objectifs atteints •

- L’analyse des risques•

- Scores d'atténuation des risques

6.2 Application et portée

La maitrise des risques et des opportunités est un élément important pour la planification des actions d’amélioration à ENER.

Cela comprend l'évaluation en continu des risques et des opportunités au sein du laboratoire.

La Direction désigne un responsable (dans la fiche de fonction) chargé de :

- S'assurer que cette procédure est mise en œuvre et appliquée convenablement au laboratoire ;

- Rendre disponibles des ressources appropriées (cf § 4-3-5 de ISO 31000)  et veiller à ce que soient respectées les obligations de gestion des risques;

- S'assurer que les parties intéressées et le personnel sont bien engagées ;

- Tenir à jour une matrice des risques pour la portée et les objectifs du laboratoire ;

- Planifier et assurer le suivi des actions d’amélioration nécessaires à la maitrise des risques.

  - Processus de gestion des risques et des opportunités

Le processus de gestion des risques est constitué des étapes décrites ci-dessous.

Des étapes supplémentaires permettent de vérifier les résultats par le biais d'un processus de surveillance et d'examen et appropriés de communication et de consultation.

Les possibilités sont également entreprises de la façon suivante.

6.3.1 Contexte

L’Identification des risques et des opportunités stratégiques Prend en compte les relations du laboratoire et l'environnement et la collectivité via une Analyse SWOT FPil-32 . Un éventail de questions est examiné :

- Principales orientations des stratégies des intervenants ;

- Les opportunités et les menaces associées à l'échelle locale, nationale et internationale (Aspects économique, environnemental, réglementaire et concurrentiel);

- Forces et faiblesses de notre laboratoire à atteindre les objectifs.

Établir le contexte externe est important pour s'assurer que les objectifs sont pris en compte lors de l'élaboration des critères de gestion des risques et que des menaces et des opportunités sont correctement prises en compte. Ceci implique d'obtenir une meilleure compréhension des capacités de notre laboratoire, les buts, les objectifs, les forces et les faiblesses en considérant :

- L’organisation et la culture du laboratoire;

- L'identité et la nature de l'interaction avec les principaux intervenants;

- L'existence de toute contrainte opérationnelle ;

- Des objectifs et des indicateurs de rendement clés;

- Exigences réglementaires et contractuelles et les contraintes ;

    - Identification

L’Identification des risques et des opportunités est une activité cruciale, tant au niveau stratégique qu'opérationnel. Il inclu toutes les sources importantes de risque. Si une menace/risque/occasion n'est pas identifiée, il ne peut y avoir de stratégie pour y répondre.

L'objectif de cette étape est d'identifier tous les risques importants qui pourraient avoir un impact sur le laboratoire. Les risques et les solutions sont repérés grâce à l'utilisation d’ateliers en groupes de discussion et de techniques d'analyse SWOT).

ENER identifie et analyse les risques suite à un écart, une réclamation ou l’apparition d’une opportunité et effectue systématiquement (semestriellement) l’analyse des risques et opportunités associés aux activités qui pourraient empêcher / faciliter l'atteinte de ses objectifs de qualité. Le Responsable désigné par la Direction doit :

- Réunir les parties concernées pour déterminer systématiquement les risques ayant une incidence importante sur l'atteinte des objectifs.

- Pour chaque risque, identifier les causes et les effets ;

- Désigner pour chaque risque et opportunité, le personnel responsable, en charge, ayant la capacité et l'autorité appropriées pour gérer le risque ou l’opportunité ;

- Saisir les risques recensés en externe ou identifiés par la veille normative et réglementaire ;

- À la suite de l'identification initiale du risque, réexaminer périodiquement la liste des risques afin de confirmer qu'ils continuent de refléter les circonstances ;

    - Évaluation

L’évaluation de la gravité d'un risque est utilisée lors de la planification des actions d’élimination ou de réduction des risques.

Un schéma d’évaluation du risque comprenant des échelles de probabilité et d'incidence qualitative est entrepris pour assurer l'uniformité. Le responsable s'engagera avec le RMQ afin :

- Identifier les mesures de contrôle à appliquer à chaque risque

- Être pro-actif (réduisant la probabilité) ou réactif (réduction de l'impact);

- Pondérer la probabilité et l'impact de chaque risque ;

- Entrer les scores la probabilité de risque et l'impact dans la matrice des risques.

La prévision de la probabilité, de coûts et de temps des données est évaluée pour chaque risque en se basant sur les causes et les effets décrits, en tenant compte des contrôles déjà existants et des réponses actives. L’impact est évalué vis à vis d'éventuelles pertes financières, de la réputation, l'incidence, la santé et la sécurité, la conformité juridique et réglementaire et la gestion du temps et des efforts.

    - Criticité du risque inhérent

La criticité du risque inhérent représente le niveau de risque identifié, une évaluation de la criticité pour attribuer un score spécifique afin de déterminer le juste niveau d'action.

La criticité (tableau S1) est calculée en multipliant la probabilité (tableau S2) par les conséquences de risque (tableau S3). Le score obtenu (tableau S4) est alors utilisé pour privilégier le niveau approprié d'action.

|  |  | Probabilité |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fréquent | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Probable | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Peu probable | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rare | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Extrêmement rare | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Gravité | Mineur | Significative |  | Sévère | Critique | Catastrophique |
|  |  |  | Risques acceptables |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Risques à surveiller |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Risques majeurs à éliminer ou réduire |  |  |  |  |  |  |

Note : Définition des niveaux de pondération des risques (probabilité et gravité)

| Probabilité |  |
| --- | --- |
| Fréquent | Peut se produire 1 fois en 1 trimestre |
| Probable | Peut se produire 1 fois en 1 an |
| Peu probable | Peut se produire 1 fois en 3 ans |
| Rare | Peut se produire 1 fois en 5 ans |
| Extrêmement rare | Peut se produire 1 fois en une période supérieure à 5 ans |
| Gravité |  |
| Mineur | Détectable sans impact sur la qualité des résultats et le fonctionnement du laboratoire qui handicape l’amélioration du laboratoire . |
| Significative | Détectable avec impact sur la qualité des résultats et le fonctionnement du laboratoire. La réparation a un cout supportable. |
| Sévère | Détectable avec impact grave sur le fonctionnement du laboratoire avec un cout conséquent |
| Critique | Détectable avec impact critique sur le fonctionnement du laboratoire et l’intégrité du SMQ avec un cout de réparation élevé |
| Catastrophique | Détectable avec impact insupportable qui affecte la survie du laboratoire. Entraine l’arrêt de l’activité de l’entreprise. |

    - Traitement des risques et opportunités

- Les risques :

L'objectif de cette étape est d'identifier comment les risques identifiés seront traitées. Le traitement des risques consiste à cerner les options pour le traitement de chaque risque, à évaluer ces options, attribution de la responsabilité (pour les très hauts, hauts et risques résiduels modérés) et de prendre des mesures pertinentes. Les options suivantes sont disponibles pour le traitement des risques et peuvent être appliquées individuellement ou en combinaison, compte tenu du risque :

| Option de risque | Traitement du risque |
| --- | --- |
| Accepter le risque | Les contrôles sont jugés appropriés. Ces risques sont surveillés et des plans d'urgence mis au point le cas échéant. |
| Transférer le risque | Faire porter la responsabilité d'un risque à une autre partie en vertu d'un contrat ou de l'assurance. Peut être transférée dans son ensemble ou partagé. |
| Éviter les risques | Ne pas procéder à l'activité, ou en choisissant une approche alternative pour atteindre le même résultat. L'objectif est la gestion du risque, pas l'aversion. |

Pour chaque risque, le responsable du risque doit établir un niveau approprié de traitement. Des mesures de contrôle en complément de ceux déjà existants peuvent être nécessaires pour atteindre ce niveau d'atténuation. Le gestionnaire responsable doit s'engager avec des responsables des risques de développer une réponse satisfaisante chaque risque afin de :

- Identifier une stratégie de réponse pour traiter, résilier, tolérer ou transférer les risques;

- Identifier les mesures d'intervention pour améliorer les mesures de lutte au besoin

- Identifier une réponse du responsable de l'action pour chaque action et confirmer avec eux qu'ils assument la responsabilité de la mise en œuvre de l'action dans le délai imparti.

Le responsable du risque est chargé de l'élaboration de la réponse. Lorsqu'une action de réponse est terminée, le risque doit être réévalué pour tenir compte de toute mesure de contrôle nouvellement introduites.

- les opportunités :

- Identification : Le laboratoire identifie les opportunités dans les informations collectées auprès des clients, en participant à des rencontres avec les fournisseurs d’équipements de mesure et à des foires spécialisées en métrologie, en suivant les innovations en la matière et en effectuant des veilles concurrentielles.

- Analyse: Les éventuelles opportunités sont analysées afin d’évaluer leur impact sur l’activité et la compétitive du laboratoire ENER et leur besoins en ressources. Les données relatives aux opportunités sont rapportées sur la matrice de l’analyse SWOT

- Planification : Les opportunités jugées par la direction favorables au développement de l’activité et de la compétitive du laboratoire ENER, et faisables la direction décide alors la planification de cet action et la désignation du responsable chargé de la réalisation, en affectant les ressources nécessaires et en attribuant un délai raisonnable.

- Suivi du projet :  Le responsable réalise le projet et rend compte périodiquement de l’avancement et des éventuelles difficultés à la Direction pour prendre les mesures nécessaires à la réalisation des actions planifiées.

- Efficacité de l’opportunité : Après la réalisation la Direction évalue l’impact sur l’activité et la compétitive du laboratoire ENER lors d’une réunion biannuelle.

    - Les rapports

Des rapports réguliers sont nécessaires afin d'informer et fournir l'assurance à la direction et d'autres intervenants clés, que les risques sont gérés de manière appropriée. La déclaration doit être fondée sur l'état actuel du risque et de l’efficacité de sa gestion.

À l'occasion, il peut être approprié de faire remonter un risque pour s'assurer qu'il est évalué et/ou gérés par la personne ou la partie la mieux placée pour le faire (avec l'autorité appropriée).

    - La surveillance après réalisation des actions

L’évaluation après réalisation d’une action d’élimination ou réduction du risque est réalisée par le RMQ chargé de surveiller l’efficacité de l’action. Si une action s’avère inefficace, le RMQ réunit le personnel concerné pour chercher les causes, proposer des solutions à la direction et continuer la réalisation jusqu’à l’atteinte des résultats efficaces.

    - Matrice des risques et opportunités

Les risques et opportunités identifiés lors des analyses périodiques SWOT sont introduits comme éléments d’entrée à la matrice des risques pour assurer la cohérence des analyses.

La matrice des risques permet de consigner les risques auxquels fait face le laboratoire.

Le plan d’actions est périodiquement suivi et mis à jour.

Des critères d’évaluation de l’efficacité des actions décidées et planifiées doivent etre définis pour faire face aux risques et opportunités identifiés aux niveaux de registre des risques et l’analyse SWOT

    - Tolérance au risque

Une fois les risques sont identifiés, le laboratoire détermine lesquels peuvent être tolérés  sans porter atteinte à la qualité de ses activités et à ses résultats.

    - La communication

La communication et la consultation sont des éléments importants de chaque étape de la gestion des risques et des opportunités. Notre approche de communication reconnaît la nécessité de promouvoir les concepts de gestion des risques et des opportunités à travers l'ensemble de la gestion du personnel.

7. DOCUMENTS LIES A CETTE PROCEDURE.

| Enregistrements / Données | Référence | Emis par | approuvé par | Collecté par | Indexé par | Classé | Archivage | Décision pour Destruction |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyse SOWT | FPil-32 | RMQ | Directeur | RMQ | Année N° d’ordre / Année | Chez le RMQ | Chez le RMQ min 5 ans | RMQ |
| Registre des risques | FPil-33 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Rédaction | Vérification | Approbation |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom | Intissar BOUAASIDA | Kaarim ENNAJEH | SOUAYED Mongi |
| Fonction | Supp/RMQ | RT | Directeur |
| Signature |  |  |  |